## anexa ordin
ANEXA
Obiective specifice | Activități | Instituții responsabile | Indicatori | Termen de realizare
OBIECTIV SPECIFIC NR_1 Evaluarea situației actuale privind centrele de onco-hematologie pediatrică | 1. Cartografierea unităților sanitare implicate in diagnosticul si tratamentul cancerelor pediatrice. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante. | Număr centre identificate: oncologie pediatrică, hematologie pediatrică, chirurugie pediatrică
| 2. Cartografierea resursei umane implicate in diagnosticul si tratamentul cancerelor pediatrice | Direcțiile de Sănătate Publice județene și a municipiului București, unitățile sanitare care conțin în structura secții sau compartimente de Oncologie medicală și / sau Oncologie și Hematologie Pediatrică și, respectiv, Chirurgie Pediatrică. | Număr cazuri tratate în 2021, 2022 și 2023.
|  |  | Număr cazuri noi luate în evidență în 2021, 2022 și 2023. | 3 luni de la aprobarea prezentului ordin
Număr de intervenții chirurgicale oncologice efectuate în 2021, 2022 și 2023
Nr specialiști angajați în aceste centre în următoarele specialități:oncologie pediatrică, hematologie pediatrică, chirurugie pediatrică
OBIECTIV SPECIFIC NR_2 Evaluarea situației centrelor de radioterapie care acorda servicii pacienților pediatrici cu afecțiuni onco- hematologice, cu sau fara sedare | 1. Cartografierea centrelor de radioterapie care acorda servicii bolnavilor pediatrici cu afectiuni onco- hematologice, cu sau fara sedare. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Radioterapie Direcțiile de Sănătate Publice județene și a municipiului București, centrele de radioterapie din țară | Număr centre radioterapie identificate.
Număr specialiști angajați: medici specialiști radioterapie, fizicieni, medici specialiști anestezie si terapie intensivă.
|  |  | Număr medici specialiști anestezie si terapie intensivă care colaborează pe baza unui contract cu timp parțial de lucru cu un centru de radioterapie. | 3 luni de la aprobarea prezentului ordin
Număr echipamente specifice de tratament.
Număr acceleratoare liniare cu care poate fi efectuată radioterapie tip IMRT / 3D / 2D.
Număr acceleratoare liniare cu care poate fi efectuată iradiere stereotaxică.
Număr unități de brahiterapie.
Număr pacienți tratați specific în ultimii 3 ani: 2021, 2022 și 2023.
| 2. Actualizarea periodica a listei centrelor de radioterapie care acorda servicii bolnavilor pediatrici cu afecțiuni onco- hematologice, cu sau fara sedare. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Radioterapie | Număr centre de radioterapie, care încep, in fiecare an, să ofere servicii specifice de radioterapie la copii diagnosticați cu cancer.
OBIECTIV SPECIFIC NR_3 Stabilirea criteriilor de clasificare si ierarhizare a centrelor de Oncologie si Hematologie pediatrică (OHP), | Vor fi elaborate criteriile de clasificare și ierarhizare a centrelor de OHP/ de către experți din comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Oncologie și Hematologie Pediatrică. | Ordinul de ministru elaborat și publicat. | 1 luna de la finalizare OS 1
OBIECTIV SPECIFIC NR_4 Stabilirea criteriilor de clasificare si ierarhizare a centrelor de Chirurgie pediatrică în care sunt efectuate intervenții chirurgicale oncologice – centre de Chirurgie Pediatrică Oncologică (CPO). | Vor fi publicate criteriile de clasificare și ierarhizare a centrelor de CPO, elaborate de către experții din comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Oncologie si Hematologie Pediatrică. | Ordinul de ministru elaborat și publicat. | 1 luna de la finalizare OS 1
OBIECTIV SPECIFIC NR_5 Certificarea centrelor de OHP si CPO | 1.Constituirea la nivelul Ministerului Sănătății a comisiei de certificare a centrelor de OHP si, respectiv, CPO, stabilirea atribuțiilor acestei comisii si a modalității de evaluare - prin ordin de ministru. | Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Oncologie si Hematologie Pediatrică, Comisia de Chirurgie Pediatrică | Ordin al Ministrului Sănătății elaborat cu nominalizarea Comisiei de certificare, precum și cu atribuțiile acesteia . | 1 luna de la finalizarea OS3și 4
| 2. Evaluarea unităților sanitare de profil identificate, in vederea clasificării si ierarhizării | Comisia de certificare. | Număr de centre de OHP și, respectiv, de CPO evaluate. | 2 luni de la constituirea comisiei de certificare
| 3. Aprobarea listei unităților in funcție de nivelul de clasificare si ierarhizare stabilit | Ministerul Sănătăţii prin conducere și Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC | OMS pentru aprobarea listei centrelor clasificate si ierarhizate | 2 săptămâni de la finalizarea etapei de evaluare a unităților sanitare
OBIECTIV SPECIFIC NR_6 Înființarea compartimentelor de OHP destinate adolescentului si adultului tanar (19-24 ani). | Vor fi definite condițiile care vor trebui respectate pentru organizarea acestor compartimente (situare în cadrul secției de OHP, circuite funcționale, etc). | Directia personal si structuri sanitare, DGAM |  | finalizare 2030
| Adaptarea legislației privind structura unității sanitare in concordanta cu prevederile stabilite prin activitățile de mai sus (ordinul ordinului Ministrului Sănătății 914/2006) | Directia personal si structuri sanitare, DGAM |  | finalizare 2030
OBIECTIV SPECIFIC NR_7 Actualizarea cadrul legislativ privind normativele de personal pentru centrele OHP si COP | Analiza normele standard curente, stabilite pentru categoriile de personal care își desfășoară activitatea în centre de OHP și, respectiv, de COP. | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Grupul de lucru Multidisciplinar pentru elaborarea Normelor PNCC, Comisia de Oncologie medicală si Oncologie și Hematologie Pediatrică, Comisia de Chirurgie Pediatrică | OMS pentru aprobarea normativelor de personal pentru centrele OHP si COP | 9 luni de la aprobarea prezentului ordin
OBIECTIV SPECIFIC NR_8 Îmbunătățirea competențelor personalului medical care își desfășoară activitatea in centrelor de CPO | Înființarea competenței de chirurgie oncologică pediatrică conform recomandărilor Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății; | Ministerul Sănătăţii prin grupurile de lucru si comisiile de specialitate relevante: Comisia de Chirurgie Pediatrică, oncologie medicală, UMF, Min Educatiei | Număr de programe de formare profesională - de noi competențe sau de supraspecializare prin curricule postuniversitare elaborare de UMF | finalizare 2025
| Crearea unui grup de formatori in chirurgie oncologica pediatrica, din rândul cadrelor didactice cu experiență acumulată in acest domeniu in ultimii 5 sau 10 ani, care vor deveni formatori in această competență, dedicată specialiștilor în chirurgie pediatrică. |  | stabilire lista nominală cu formatori | finalizare 2025